PIMS 대시보드 시스템

시스템 지표별 데이터 연동 출처 및 사용자 운영 가이드

2026 공식 기준 명세서 | PIMSVINA ERP 자동 연동, 엑셀 일괄 업로드 및 수기 입력 총괄

# 1. 시스템 개요 및 데이터 아키텍처

PIMS-DASHBOARD는 DECV의 경영실적, 시공 및 용역 프로젝트 현황, 자금수지, 외주 집행 실적을 종합적으로 모니터링하고 분석하기 위해 구축된 통합 비즈니스 인텔리전스 대시보드 시스템입니다. PIMSVINA ERP 시스템과 긴밀히 연계되어 실시간 데이터를 제공합니다.

대시보드의 데이터는 정확성과 보안성, 실무 편의성을 확보하기 위해 다음 세 가지 경로를 통해 수집 및 반영됩니다:

- 1. 🔄 PIMSVINA ERP 자동 동기화: 안전한 Oracle DB 읽기 전용(Read-only) 쿼리를 통해 도급액, 실적 공정률, CBS 예산/실적, 외주 기성, 자금수지, 현장 사진 등을 가져오며, 관리자가 변경 사항을 미리보기(Preview)한 후 확정 반영합니다.

- 2. 📤 엑셀 파일 일괄 업로드: 전사 경영보고서(매출, 매출이익, 판관비, 영업이익, 신규수주) 및 자금수지 엑셀 파일을 관리자 화면에서 업로드하여 대용량 데이터를 일괄 반영하며, 이전 버전 롤백(Rollback) 이력을 지원합니다.

- 3. ✍️ 화면 직접 수기 입력: 기준 환율 설정(USD/VND/KRW), 프로젝트 일반 제원(규모, 발주처, 연면적 등), 공종별 원가 투입 계획, 마일스톤, 경영진 실적 분석 및 향후 전망 코멘트 등을 웹 화면에서 직접 입력하고 자동 저장합니다.

# 2. 지표별 데이터 연동 출처 매핑 매트릭스

다음 표는 대시보드 내 각 화면 및 위젯별 지표가 PIMSVINA ERP의 어떤 메뉴/화면에서 조회되고, 어떤 데이터베이스 테이블 및 산출 로직을 통해 생성되는지 상세히 정의합니다.

| 화면 | 지표명 | 입력 구분 | PIMSVINA 메뉴 | PIMSVINA 화면명 (UI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 관리 대시보드 (종합 현황) | 당월 누적 매출 (계획/실적/달성률) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (종합 현황) | 당월 누적 영업이익 (계획/실적/달성률) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (종합 현황) | 연간 매출 (계획/전망/달성률) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (종합 현황) | 연간 영업이익 (계획/전망/달성률) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (차트) | 월별 매출 추이 (계획 대비 실적/전망) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (차트) | 월별 손익 현황 (매출이익, 판관비, 영업이익) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (차트) | 수주 현황 (수주 목표, 발생 수주, 잔여) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 전체 관리 대시보드 (차트) | 회사 자금수지 (입금, 출금, 순잔액) | 📤 엑셀 업로드, 🔄 ERP 자동동기화 | Cash Flow > Report > Cash Flow ReportCash Flow Excel Upload | Income > month (1-12)Outcome > month (1-12) |
| 전체 관리 대시보드 (코멘트) | 경영진 코멘트 (실적 분석 및 전망) | ✍️ 수기 직접입력 |  |  |
| 시공 프로젝트 상세 (개요 탭) | 도급액 | 🔄 ERP 자동동기화 | Common > Construction Overview > Register Construction Overview | Tab Contract Details > Total Contract Amount |
| 시공 프로젝트 상세 (개요 탭) | 공사기간 (착공일 및 준공일) | 🔄 ERP 자동동기화 | Common > Construction Overview > Register Construction Overview | Tab Construction Period > - Actual Start Date- Actual Final Completion / Expected Final Completion Date |
| 시공 프로젝트 상세 (개요 탭) | 프로젝트 제원 (발주처, 규모, 위치, 대지면적, 연면적, 용도, 지분율, 파트너사, 계약방식, 지급조건, 하자보증기간, 하자보증금, 선수금, 유보금, VE 조건) | ✍️ 수기 직접입력 |  |  |
| 시공 프로젝트 상세 (개요 탭) | 현장 사진 | 🔄 ERP 자동동기화 | Common > Perspective/Photo > Register Perspective | Aerial rendering |
| 시공 프로젝트 상세 (공정 탭) | 월별 실적 (%) | 🔄 ERP 자동동기화 | 1. Cost > Cost Performance > Cost Input Status by Execution Details2. Sub-Contracting > Request Execution Resolution (Site) > Request Execution Resolution(Site) | 1. Sum total column input By Month(1-12)2. Sum column Execution Budget > Amount3. Request Execution Resolution(Site) sum column Execution Budget minus sum column Implementation AmountActual = (1(each month)/(2-3))*100% |
| 시공 프로젝트 상세 (공정 탭) | 월별 계획 (%) | ✍️ 수기 직접입력 |  |  |
| 시공 프로젝트 상세 (공정 탭) | 현장 진행 현황 | 🔄 ERP 자동동기화 | Common > Perspective/Photo > Register Site Photos | Photo List |
| 시공 프로젝트 상세 (매출/원가 탭) | 현장 월별 매출 (계획/실적/전망) | 📤 엑셀 업로드 |  |  |
| 시공 프로젝트 상세 (매출/원가 탭) | 원가율 | 🔄 ERP 자동동기화 | Cost > Settlement ratio cost > Settlement Cost Ratio | Row in column month > Business Budget, Contract Amount, Gross Profit Ratio |
| 시공 프로젝트 상세 (외주 탭) | 외주/자재 1.예산(A), 실행예산, 확정금액(B), 2. 당월 기성금, 누계 기성금(C)) | 🔄 ERP 자동동기화 | 1. Sub-Contracting > Request Execution Resolution (Site) > Request Execution Resolution(Site)2. Sub-Contracting > Implementation Progress Payment(Site) > Interim Payment Status | 1. Execution Budget, Operational Budget, Implementation Amount2. - Tab This Month column 당월기성금액 (B)- Tab All column Progress Payment > Amount (B) |
| 시공 프로젝트 상세 (비용 탭) | 예산 집행 현황 (직접비, 간접비, 예비비) | 🔄 ERP 자동동기화 | Cost > Cost Performance > Cost Input Status by Execution Details | -Row Direct Cost > Common Work, Expense I, Outsoucre (data not in Common Work, Expense I)- Row Indirect Cost > Expense II- Row Contingency > Contingency |
| 시공 프로젝트 상세 (비용 탭) | 월별 원가 계획 및 공종별 내역 | ✍️ 수기 직접입력 |  | Data Entry Tab > 4. Cost Plan/Actual by Work Type |
| 시공 프로젝트 상세 (자금수지 탭) | 프로젝트 입금 / 출금 / 자금 잔액 | 🔄 ERP 자동동기화 | Cash Flow > Report > Cash Flow Report | Income > month (1-12)Outcome > month (1-12) |
| 용역 프로젝트 상세 (개요 및 매출) | 용역 계약 및 범위 상세 | ✍️ 수기 직접입력 |  | Data Entry Tab > Service Overview ( Client, Scope of Work, Payment Terms) |
| 용역 프로젝트 상세 (매출/원가 탭) | 용역 월별 회계 및 집행 원가(COGS) | ✍️ 수기 직접입력 |  | Data Entry Tab > 3. Monthly Cost of Revenue |
| 시스템 관리 (데이터 연동 및 업로드) | 환율 관리 (USD / VND / KRW) | ✍️ 수기 직접입력, 🔄 ERP 자동동기화 | 1.Common > Construction Overview > Register Construction Overview2. Main Dashboard button Fx Rate Setting- Current rate- Monthly Revenue rate | 1. Contract Exchange Rate2. Input save data |
| 시스템 관리 (데이터 연동 및 업로드) | 경영보고서 엑셀 업로드 및 롤백 | 📤 엑셀 업로드 |  | Upload Modal (Management Report Excel Parsing) |
| 시스템 관리 (데이터 연동 및 업로드) | PIMSVINA 자동 동기화 (미리보기 및 확정) | 🔄 ERP 자동동기화 | ERP All Modules | Top 'PIMS Sync' button -> Preview Popup -> Confirm Apply |

# 3. 화면별 사용자 조작 및 활용 가이드

본 섹션은 일반 사용자, 현장 관리자, 시스템 관리자가 대시보드를 효과적으로 활용할 수 있도록 주요 기능별 조작 방법을 안내합니다.

## 3.1 글로벌 필터 및 상단 네비게이션 바

- 조회 범위(Scope) 필터: 좌측 사이드바에서 전체 집계(전체), 시공 부문 합계(시공), 용역 부문 합계(용역)를 선택하거나, 진행중/종료 상태별 필터를 클릭하여 분석 범위를 즉시 전환할 수 있습니다.

- 조회 기간 설정: 조회 시작월과 종료월을 선택하여 원하는 기간의 추이를 조회할 수 있습니다. 마감 기준월 설정을 통해 회계 마감 일정에 맞춘 실적/전망 경계를 관리합니다.

- 통화 및 단위 전환: USD, KRW, VND 버튼을 클릭하여 전체 대시보드 통화를 즉시 환산할 수 있습니다. 단위 토글(Unit K / 1)을 통해 요약 단위(천 USD/십억 VND)와 상세 원화/달러 금액을 전환합니다.

- 보고서 내보내기: 상단 우측의 '다운로드' 메뉴를 통해 현재 필터가 적용된 전체 화면을 고품질 엑셀(.xlsx) 보고서 또는 PDF(.pdf) 문서로 즉시 출력할 수 있습니다.

## 3.2 프로젝트 데이터 입력 탭 (관리자 전용)

데이터 입력 탭은 사이드바 하단 PIMS 로고를 클릭하여 관리자 인증을 완료한 사용자에게만 활성화되는 관리자 전용 기능입니다. 수기 제원 입력 및 공정표 관리를 수행합니다:

- 섹션별 마감 잠금 및 자동 저장: 개요, 공정률, 마일스톤, 원가 계획, 예산집행, 외주, 자금수지 각 카드별로 개별 '저장' 버튼과 '마감(Lock/Unlock)' 버튼이 제공되어, 마감 완료된 항목의 오수정을 방지합니다.

- 마일스톤 엑셀 일괄 등록: 마일스톤 카드에서 'Excel 양식 다운로드' 후 오프라인에서 작성하고 'Excel 업로드'를 누르면 다수의 공정 마일스톤이 일괄 등록됩니다.

- 입력 통화 원칙: 원가 및 예산 금액은 현장 계약 통화인 VND 원본 기준으로 입력하며, 대시보드 표시 시 현장별 계약환율 및 기준환율에 따라 USD/KRW로 자동 변환됩니다.

## 3.3 PIMSVINA ERP 자동 동기화 절차

PIMSVINA ERP의 최신 공사/외주/원가 정보를 대시보드에 반영할 때는 다음의 안전 절차를 따릅니다:

- 1단계: 동기화 미리보기 실행: 상단 헤더의 'PIMS 동기화' 버튼을 클릭합니다. 서버가 Oracle 데이터베이스에 읽기 전용으로 안전하게 접속하여 전 현장의 최신 스냅샷을 조회합니다.

- 2단계: 변경 사항 사전 검토: 화면에 나타난 '동기화 미리보기' 팝업에서 개요, 공정률, 외주 계약, CBS 예산, 자금수지 등 항목별 변경 건수와 세부 변경 내용을 확인합니다.

- 3단계: 확정 반영: 변경 내역 확인 후 '반영(Confirm)' 버튼을 누르면 대시보드 DB에 안전하게 반영되며, 화면 새로고침 없이 즉시 최신 데이터가 반영됩니다.

# 4. 운영 유지보수 및 주요 FAQ

- Q: ERP 화면과 금액 환산 차이가 발생하는 이유는 무엇인가요? 대시보드는 ERP 원본 데이터와 일치하도록 외주 및 원가 데이터를 VND 원본으로 저장합니다. 표시 금액에 차이가 있다면 '환율 설정' 모달에서 적용된 환율이 현장 계약환율과 일치하는지 확인하십시오.

- Q: 엑셀 파일이 잘못 업로드된 경우 어떻게 복구하나요? 경영보고 업로드 모달을 열고 '반영 이력 관리' 탭에서 직전 업로드 회차의 '되돌리기(Rollback)' 버튼을 클릭하면 즉시 이전 데이터 상태로 복구됩니다.

- Q: 신규 프로젝트가 사이드바에 보이지 않으면 어떻게 해야 하나요? 동기화 서비스가 ERP의 현장코드(FLDCODE)를 자동 감지하여 매핑합니다. 신규 개설된 프로젝트인 경우 자동으로 '진행중' 프로젝트로 등록되어 사이드바에 즉시 노출됩니다.