## projects
name | siteCode | groupLabel | sortOrder | status
DECV법인 취합본 [법인전체] |  | DECV법인 취합본 [법인전체] | 0 | ongoing
DECV법인 취합본 [해외사업단] |  | DECV법인 취합본 [해외사업단] | 1 | ongoing
K8HH1 도급공사 | SITE23 |  | 2 | ongoing
K8HH1 모델하우스 | SITE27 |  | 3 | closed
K8CT1 모델하우스 |  |  | 4 | ongoing
K8CT1 도급공사 | SITE18 |  | 5 | ongoing
K2CT1 도급공사 |  |  | 6 | ongoing
K2HH1 도급공사 |  |  | 7 | ongoing
H1HH1 도급공사 |  |  | 8 | ongoing
B1CC4 도급공사 |  |  | 9 | ongoing
년짝 신도시 인프라 | SITE28 |  | 10 | closed
년짝 신도시 빌라 1단계 |  |  | 11 | ongoing
년짝 신도시 빌라 2단계 |  |  | 12 | ongoing
타이빙 신도시 인프라 |  |  | 13 | ongoing
타이빙 신도시 빌라 1단계 |  |  | 14 | ongoing
타이빙 신도시 빌라 2단계 |  |  | 15 | ongoing
뜨엉깟 신도시 인프라 |  |  | 16 | ongoing
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 |  |  | 17 | ongoing
뜨엉깟 신도시 빌라 2단계 |  |  | 18 | ongoing
K2CT1 프리콘 | SITE20 |  | 19 | ongoing
K2CT1 테스트 파일 |  |  | 20 | ongoing
K8HH1 프리콘 |  |  | 21 | ongoing
K8CT1 프리콘 | SITE16 |  | 22 | ongoing
K2HH1 프리콘 | SITE35 |  | 23 | ongoing
K2HH1 테스트 파일 |  |  | 24 | ongoing
H1HH1 테스트 파일 | SITE37 |  | 25 | closed
B1CC4 테스트 파일 | SITE36 |  | 26 | closed
B3CC1 인허가지원 | SITE08 |  | 27 | ongoing
B1CC4 인허가지원 | SITE14 |  | 28 | ongoing
H1HH1 인허가지원 | SITE17 |  | 29 | ongoing
K8CT1 테스트 파일 |  |  | 30 | ongoing
K8CT1 사업비 산출 용역 |  |  | 31 | ongoing
K2 Block 사업비 산출용역 |  |  | 32 | ongoing
THT CIP 산출용역 |  |  | 33 | ongoing
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | SITE34 |  | 34 | closed
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | SITE30 |  | 35 | ongoing
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 |  |  | 36 | ongoing
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | SITE05 |  | 37 | closed
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | SITE22 |  | 38 | closed
K8HH1 운영관리 |  |  | 39 | ongoing
K8CT1 운영관리 |  |  | 40 | ongoing
K2CT1 운영관리 |  |  | 41 | ongoing
년짝 인프라 운영관리 |  |  | 42 | ongoing
년짝 1단계 빌라 |  |  | 43 | ongoing
년짝 2단계 빌라 |  |  | 44 | ongoing
년짝 신도시 용지 |  |  | 45 | ongoing
타이빙 1단계 빌라 |  |  | 46 | ongoing
뜨엉깟 1단계 빌라 |  |  | 47 | ongoing
K2HH1 복합개발 |  |  | 48 | ongoing
THT2단계 인프라 | SITE06 |  | 49 | ongoing

## monthly
project | year | month | scenario | metric | amountUsd
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 1 | actual | cogs | 1206.8388
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 1 | actual | revenue | 2360.3287
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 1 | plan | cogs | 1107.05
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 1 | plan | revenue | 1297
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 2 | actual | cogs | 4308.9084
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 2 | actual | revenue | 5618.4783
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 2 | plan | cogs | 2447.85
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 2 | plan | revenue | 2868
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 3 | actual | cogs | 2451.2488
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 3 | actual | revenue | 3444.5062
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 3 | plan | cogs | 4227.1
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 3 | plan | revenue | 4967
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 4 | actual | cogs | 4541.4438
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 4 | actual | revenue | 5235.6441
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 4 | plan | cogs | 4864.05
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 4 | plan | revenue | 5709
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 5 | actual | cogs | 6847.7806
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 5 | actual | revenue | 8024.5999
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 5 | plan | cogs | 7406.45
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 5 | plan | revenue | 8700
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 6 | actual | cogs | 6389.69
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 6 | actual | revenue | 7479.25
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 6 | plan | cogs | 9960.65
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 6 | plan | revenue | 11705
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 7 | actual | cogs | 8193.5741
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 7 | actual | revenue | 9701.7176
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 7 | plan | cogs | 10271.4
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 7 | plan | revenue | 12072
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 8 | actual | cogs | 8310.67
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 8 | actual | revenue | 9793.55
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 8 | plan | cogs | 6607.8591
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 8 | plan | revenue | 7734.6768
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 9 | actual | cogs | 9103.5049
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 9 | actual | revenue | 10809.484
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 9 | plan | cogs | 5439.1226
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 9 | plan | revenue | 6347.9695
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 10 | actual | cogs | 10243.2757
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 10 | actual | revenue | 12126.89
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 10 | plan | cogs | 7723.326
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 10 | plan | revenue | 9009.9734
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 11 | actual | cogs | 9772.8518
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 11 | actual | revenue | 11586.0703
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 11 | plan | cogs | 9201.4743
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 11 | plan | revenue | 10737.9159
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 12 | actual | cogs | 10408.7131
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 12 | actual | revenue | 12312.0273
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 12 | plan | cogs | 16149.5916
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | 12 | plan | revenue | 18888.6018
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 1 | actual | cogs | 1155.1909
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 1 | actual | revenue | 2300.9973
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 1 | plan | cogs | 1043.05
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 1 | plan | revenue | 1223
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 2 | actual | cogs | 3983.2038
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 2 | actual | revenue | 5244.3203
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 2 | plan | cogs | 2174.85
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 2 | plan | revenue | 2555
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 3 | actual | cogs | 2186.7683
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 3 | actual | revenue | 3140.6802
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 3 | plan | cogs | 4146.1
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 3 | plan | revenue | 4874
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 4 | actual | cogs | 4217.9222
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 4 | actual | revenue | 4863.9937
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 4 | plan | cogs | 4481.05
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 4 | plan | revenue | 5269
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 5 | actual | cogs | 6536.4029
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 5 | actual | revenue | 7666.9
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 5 | plan | cogs | 6982.45
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 5 | plan | revenue | 8213
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 6 | actual | cogs | 6087.78
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 6 | actual | revenue | 7132.42
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 6 | plan | cogs | 9559.65
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 6 | plan | revenue | 11245
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 7 | actual | cogs | 7987.4237
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 7 | actual | revenue | 9464.8992
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 7 | plan | cogs | 9912.4
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 7 | plan | revenue | 11660
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 8 | actual | cogs | 7973.12
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 8 | actual | revenue | 9405.79
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 8 | plan | cogs | 6216.8591
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 8 | plan | revenue | 7285.6768
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 9 | actual | cogs | 8926.5342
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 9 | actual | revenue | 10606.1864
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 9 | plan | cogs | 5139.1226
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 9 | plan | revenue | 6003.9695
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 10 | actual | cogs | 9847.3216
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 10 | actual | revenue | 11672.0318
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 10 | plan | cogs | 7262.326
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 10 | plan | revenue | 8480.9734
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 11 | actual | cogs | 9341.2263
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 11 | actual | revenue | 11090.234
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 11 | plan | cogs | 8737.4743
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 11 | plan | revenue | 10204.9159
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 12 | actual | cogs | 9662.2372
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 12 | actual | revenue | 11455.4192
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 12 | plan | cogs | 15299.5916
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | 12 | plan | revenue | 17912.6018
K8HH1 도급공사 | 2026 | 1 | actual | cogs | 130.9446
K8HH1 도급공사 | 2026 | 1 | actual | revenue | 154.6137
K8HH1 도급공사 | 2026 | 1 | plan | cogs | 235.45
K8HH1 도급공사 | 2026 | 1 | plan | revenue | 277
K8HH1 도급공사 | 2026 | 2 | actual | cogs | 2553.982
K8HH1 도급공사 | 2026 | 2 | actual | revenue | 3015.5888
K8HH1 도급공사 | 2026 | 2 | plan | cogs | 1939.7
K8HH1 도급공사 | 2026 | 2 | plan | revenue | 2282
K8HH1 도급공사 | 2026 | 3 | actual | cogs | 1315.4472
K8HH1 도급공사 | 2026 | 3 | actual | revenue | 1553.2475
K8HH1 도급공사 | 2026 | 3 | plan | cogs | 2833.05
K8HH1 도급공사 | 2026 | 3 | plan | revenue | 3333
K8HH1 도급공사 | 2026 | 4 | actual | cogs | 2662.2914
K8HH1 도급공사 | 2026 | 4 | actual | revenue | 3143.2013
K8HH1 도급공사 | 2026 | 4 | plan | cogs | 3505.4
K8HH1 도급공사 | 2026 | 4 | plan | revenue | 4124
K8HH1 도급공사 | 2026 | 5 | actual | cogs | 3964.5001
K8HH1 도급공사 | 2026 | 5 | actual | revenue | 4681.1903
K8HH1 도급공사 | 2026 | 5 | plan | cogs | 4105.5
K8HH1 도급공사 | 2026 | 5 | plan | revenue | 4830
K8HH1 도급공사 | 2026 | 6 | actual | cogs | 2551.59
K8HH1 도급공사 | 2026 | 6 | actual | revenue | 3012.86
K8HH1 도급공사 | 2026 | 6 | plan | cogs | 5582.8
K8HH1 도급공사 | 2026 | 6 | plan | revenue | 6568
K8HH1 도급공사 | 2026 | 7 | actual | cogs | 4750.152
K8HH1 도급공사 | 2026 | 7 | actual | revenue | 5608.3258
K8HH1 도급공사 | 2026 | 7 | plan | cogs | 6468.5
K8HH1 도급공사 | 2026 | 7 | plan | revenue | 7610
K8HH1 도급공사 | 2026 | 8 | actual | cogs | 5361.91
K8HH1 도급공사 | 2026 | 8 | actual | revenue | 6331.22
K8HH1 도급공사 | 2026 | 8 | plan | cogs | 3527.5
K8HH1 도급공사 | 2026 | 8 | plan | revenue | 4150
K8HH1 도급공사 | 2026 | 9 | actual | cogs | 5476.0887
K8HH1 도급공사 | 2026 | 9 | actual | revenue | 6466.2798
K8HH1 도급공사 | 2026 | 9 | plan | cogs | 2120.75
K8HH1 도급공사 | 2026 | 9 | plan | revenue | 2495
K8HH1 도급공사 | 2026 | 10 | actual | cogs | 4529.6637
K8HH1 도급공사 | 2026 | 10 | actual | revenue | 5348.5225
K8HH1 도급공사 | 2026 | 10 | plan | cogs | 2492.2
K8HH1 도급공사 | 2026 | 10 | plan | revenue | 2932
K8HH1 도급공사 | 2026 | 11 | actual | cogs | 4534.3652
K8HH1 도급공사 | 2026 | 11 | actual | revenue | 5354.074
K8HH1 도급공사 | 2026 | 11 | plan | cogs | 2954.6
K8HH1 도급공사 | 2026 | 11 | plan | revenue | 3476
K8HH1 도급공사 | 2026 | 12 | actual | cogs | 3790.4794
K8HH1 도급공사 | 2026 | 12 | actual | revenue | 4475.7107
K8HH1 도급공사 | 2026 | 12 | plan | cogs | 4791.45
K8HH1 도급공사 | 2026 | 12 | plan | revenue | 5637
K8HH1 모델하우스 | 2026 | 4 | actual | cogs | 102.7108
K8HH1 모델하우스 | 2026 | 4 | actual | revenue | 119.6105
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 5 | actual | cogs | 45.9052
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 5 | actual | revenue | 55.4276
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 6 | actual | cogs | 55.55
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 6 | actual | revenue | 67.07
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 7 | actual | cogs | 342.2923
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 7 | actual | revenue | 413.2967
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 8 | actual | cogs | 82.17
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 8 | actual | revenue | 99.22
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 9 | actual | cogs | 51
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 9 | actual | revenue | 60
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 10 | actual | cogs | 423.8
K8CT1 모델하우스 | 2026 | 10 | actual | revenue | 485
K8CT1 도급공사 | 2026 | 1 | actual | cogs | 67.7738
K8CT1 도급공사 | 2026 | 1 | actual | revenue | 79.7398
K8CT1 도급공사 | 2026 | 1 | plan | cogs | 200.6
K8CT1 도급공사 | 2026 | 1 | plan | revenue | 236
K8CT1 도급공사 | 2026 | 2 | actual | cogs | 1092.2685
K8CT1 도급공사 | 2026 | 2 | actual | revenue | 1283.8682
K8CT1 도급공사 | 2026 | 2 | plan | cogs | 101.15
K8CT1 도급공사 | 2026 | 2 | plan | revenue | 119
K8CT1 도급공사 | 2026 | 3 | actual | cogs | 501.7386
K8CT1 도급공사 | 2026 | 3 | actual | revenue | 590.2774
K8CT1 도급공사 | 2026 | 3 | plan | cogs | 385.05
K8CT1 도급공사 | 2026 | 3 | plan | revenue | 453
K8CT1 도급공사 | 2026 | 4 | actual | cogs | 1242.3814
K8CT1 도급공사 | 2026 | 4 | actual | revenue | 1461.3444
K8CT1 도급공사 | 2026 | 4 | plan | cogs | 585.65
K8CT1 도급공사 | 2026 | 4 | plan | revenue | 689
K8CT1 도급공사 | 2026 | 5 | actual | cogs | 2464.4124
K8CT1 도급공사 | 2026 | 5 | actual | revenue | 2899.3087
K8CT1 도급공사 | 2026 | 5 | plan | cogs | 1824.95
K8CT1 도급공사 | 2026 | 5 | plan | revenue | 2147
K8CT1 도급공사 | 2026 | 6 | actual | cogs | 3464.33
K8CT1 도급공사 | 2026 | 6 | actual | revenue | 4075.67
K8CT1 도급공사 | 2026 | 6 | plan | cogs | 2924.85
K8CT1 도급공사 | 2026 | 6 | plan | revenue | 3441
K8CT1 도급공사 | 2026 | 7 | actual | cogs | 2795.7842
K8CT1 도급공사 | 2026 | 7 | actual | revenue | 3288.6381
K8CT1 도급공사 | 2026 | 7 | plan | cogs | 2391.9
K8CT1 도급공사 | 2026 | 7 | plan | revenue | 2814
K8CT1 도급공사 | 2026 | 8 | actual | cogs | 2529.04
K8CT1 도급공사 | 2026 | 8 | actual | revenue | 2975.35
K8CT1 도급공사 | 2026 | 8 | plan | cogs | 1246.95
K8CT1 도급공사 | 2026 | 8 | plan | revenue | 1467
K8CT1 도급공사 | 2026 | 9 | actual | cogs | 3223.9456
K8CT1 도급공사 | 2026 | 9 | actual | revenue | 3792.4066
K8CT1 도급공사 | 2026 | 9 | plan | cogs | 1846.2
K8CT1 도급공사 | 2026 | 9 | plan | revenue | 2172
K8CT1 도급공사 | 2026 | 10 | actual | cogs | 1747.6079
K8CT1 도급공사 | 2026 | 10 | actual | revenue | 2056.0092
K8CT1 도급공사 | 2026 | 10 | plan | cogs | 1470.5
K8CT1 도급공사 | 2026 | 10 | plan | revenue | 1730
K8CT1 도급공사 | 2026 | 11 | actual | cogs | 1725.211
K8CT1 도급공사 | 2026 | 11 | actual | revenue | 2029.66
K8CT1 도급공사 | 2026 | 11 | plan | cogs | 2657.1
K8CT1 도급공사 | 2026 | 11 | plan | revenue | 3126
K8CT1 도급공사 | 2026 | 12 | actual | cogs | 2224.9564
K8CT1 도급공사 | 2026 | 12 | actual | revenue | 2617.5958
K8CT1 도급공사 | 2026 | 12 | plan | cogs | 6770.25
K8CT1 도급공사 | 2026 | 12 | plan | revenue | 7965
K2CT1 도급공사 | 2026 | 10 | actual | cogs | 213.35
K2CT1 도급공사 | 2026 | 10 | actual | revenue | 251
K2CT1 도급공사 | 2026 | 10 | plan | cogs | 213.35
K2CT1 도급공사 | 2026 | 10 | plan | revenue | 251
K2CT1 도급공사 | 2026 | 11 | actual | cogs | 640.05
K2CT1 도급공사 | 2026 | 11 | actual | revenue | 753
K2CT1 도급공사 | 2026 | 11 | plan | cogs | 640.05
K2CT1 도급공사 | 2026 | 11 | plan | revenue | 753
K2CT1 도급공사 | 2026 | 12 | actual | cogs | 1061.65
K2CT1 도급공사 | 2026 | 12 | actual | revenue | 1249
K2CT1 도급공사 | 2026 | 12 | plan | cogs | 1061.65
K2CT1 도급공사 | 2026 | 12 | plan | revenue | 1249
B1CC4 도급공사 | 2026 | 8 | plan | cogs | 389.4091
B1CC4 도급공사 | 2026 | 8 | plan | revenue | 432.6768
B1CC4 도급공사 | 2026 | 9 | plan | cogs | 579.7976
B1CC4 도급공사 | 2026 | 9 | plan | revenue | 644.2195
B1CC4 도급공사 | 2026 | 10 | plan | cogs | 825.276
B1CC4 도급공사 | 2026 | 10 | plan | revenue | 916.9734
B1CC4 도급공사 | 2026 | 11 | plan | cogs | 1016.4743
B1CC4 도급공사 | 2026 | 11 | plan | revenue | 1129.4159
B1CC4 도급공사 | 2026 | 12 | plan | cogs | 1164.2416
B1CC4 도급공사 | 2026 | 12 | plan | revenue | 1293.6018
년짝 신도시 인프라 | 2026 | 5 | actual | cogs | -13.4997
년짝 신도시 인프라 | 2026 | 5 | actual | revenue | -68.9352
년짝 신도시 인프라 | 2026 | 6 | actual | cogs | 11.02
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 9 | plan | cogs | 12.375
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 9 | plan | revenue | 13.75
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 10 | plan | cogs | 90
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 10 | plan | revenue | 100
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 11 | plan | cogs | 92.25
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 11 | plan | revenue | 102.5
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 12 | actual | cogs | 141.8514
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 12 | actual | revenue | 157.6126
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 12 | plan | cogs | 135
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | 12 | plan | revenue | 150
K2HH1 프리콘 | 2026 | 10 | actual | cogs | 491.3
K2HH1 프리콘 | 2026 | 10 | actual | revenue | 578
K2HH1 프리콘 | 2026 | 10 | plan | cogs | 510
K2HH1 프리콘 | 2026 | 10 | plan | revenue | 600
H1HH1 테스트 파일 | 2026 | 4 | actual | cogs | 128.2101
H1HH1 테스트 파일 | 2026 | 4 | actual | revenue | 61.0231
B1CC4 테스트 파일 | 2026 | 2 | actual | cogs | 134.915
B1CC4 테스트 파일 | 2026 | 2 | actual | revenue | 71.9661
B1CC4 테스트 파일 | 2026 | 3 | actual | cogs | 90.976
B1CC4 테스트 파일 | 2026 | 3 | actual | revenue | 244.0278
B1CC4 인허가지원 | 2026 | 1 | actual | cogs | 67.7977
B1CC4 인허가지원 | 2026 | 1 | actual | revenue | 183.6648
B1CC4 인허가지원 | 2026 | 3 | plan | cogs | 170
B1CC4 인허가지원 | 2026 | 3 | plan | revenue | 200
H1HH1 인허가지원 | 2026 | 1 | actual | cogs | 562.1554
H1HH1 인허가지원 | 2026 | 1 | actual | revenue | 715.7562
H1HH1 인허가지원 | 2026 | 3 | actual | cogs | 12.8448
H1HH1 인허가지원 | 2026 | 3 | actual | revenue | 352.8152
H1HH1 인허가지원 | 2026 | 3 | plan | cogs | 340
H1HH1 인허가지원 | 2026 | 3 | plan | revenue | 400
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 1 | actual | cogs | 5.5888
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 1 | actual | revenue | 6.7482
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 2 | actual | cogs | 6.7244
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 2 | actual | revenue | 8.1193
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 3 | actual | cogs | 43.6855
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 3 | actual | revenue | 52.7476
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 4 | actual | cogs | 65.2741
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 4 | actual | revenue | 78.8144
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 5 | actual | cogs | 2.4035
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 5 | actual | revenue | 2.902
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 6 | actual | cogs | 5.29
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2026 | 6 | actual | revenue | -23.18
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 1 | actual | cogs | 230.2974
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 1 | actual | revenue | 1006.4893
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 1 | plan | cogs | 473
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 1 | plan | revenue | 556
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 2 | actual | cogs | 76.3411
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 2 | actual | revenue | 711.3651
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 3 | actual | cogs | 61.1922
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 3 | actual | revenue | 174.9035
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 3 | plan | cogs | 284
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 3 | plan | revenue | 334
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 4 | plan | cogs | 284
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 4 | plan | revenue | 334
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 5 | actual | cogs | 72.6815
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 5 | actual | revenue | 97.0065
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 5 | plan | cogs | 946
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 5 | plan | revenue | 1113
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 6 | plan | cogs | 946
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 6 | plan | revenue | 1113
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 7 | actual | cogs | 99.1952
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 7 | actual | revenue | 154.6387
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 7 | plan | cogs | 946
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 7 | plan | revenue | 1113
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 8 | plan | cogs | 946
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 8 | plan | revenue | 1113
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 9 | actual | cogs | 175.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 9 | actual | revenue | 287.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 9 | plan | cogs | 473
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 9 | plan | revenue | 556
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | actual | cogs | 175.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | actual | revenue | 287.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | plan | cogs | 473
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | plan | revenue | 556
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | actual | cogs | 175.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | actual | revenue | 287.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | plan | cogs | 189
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | plan | revenue | 223
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | actual | cogs | 175.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | actual | revenue | 287.5
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | plan | cogs | 189
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | plan | revenue | 223
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | actual | cogs | 2266.1
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | actual | revenue | 2666
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | plan | cogs | 1081
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 10 | plan | revenue | 1272
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | actual | cogs | 2266.1
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | actual | revenue | 2666
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | plan | cogs | 1081
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 11 | plan | revenue | 1272
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | actual | cogs | 2267.8
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | actual | revenue | 2668
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | plan | cogs | 1081
K8CT1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2026 | 12 | plan | revenue | 1272
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 1 | actual | cogs | 29.4314
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 1 | actual | revenue | 61.3099
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 1 | plan | cogs | 52
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 1 | plan | revenue | 61
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 2 | actual | cogs | 40.9382
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 2 | actual | revenue | 61.0819
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 2 | plan | cogs | 52
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 2 | plan | revenue | 61
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 3 | actual | cogs | 64.496
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 3 | actual | revenue | 81.297
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 3 | plan | cogs | 52
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 3 | plan | revenue | 61
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 4 | actual | cogs | 12.5305
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 4 | plan | cogs | 53
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 4 | plan | revenue | 63
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 5 | plan | cogs | 54
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 5 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 6 | plan | cogs | 54
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 6 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 7 | plan | cogs | 54
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 7 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 8 | plan | cogs | 55
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 8 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 9 | plan | cogs | 55
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 9 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 10 | plan | cogs | 55
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 10 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 11 | plan | cogs | 55
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 11 | plan | revenue | 64
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 12 | plan | cogs | 55
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | 12 | plan | revenue | 64
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 1 | actual | cogs | 61.2017
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 1 | actual | revenue | 92.6754
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 1 | plan | cogs | 82
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 1 | plan | revenue | 93
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 2 | actual | cogs | 78.0345
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 2 | actual | revenue | 92.3309
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 2 | plan | cogs | 82
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 2 | plan | revenue | 93
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 3 | actual | cogs | 96.3879
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 3 | actual | revenue | 91.3644
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 3 | plan | cogs | 82
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 3 | plan | revenue | 93
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 4 | actual | cogs | 4.5239
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 4 | plan | cogs | 53
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 4 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 5 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 5 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 6 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 6 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 7 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 7 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 8 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 8 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 9 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 9 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 10 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 10 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 11 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 11 | plan | revenue | 59
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 12 | plan | cogs | 52
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | 12 | plan | revenue | 59
THT2단계 인프라 | 2026 | 1 | actual | cogs | 51.648
THT2단계 인프라 | 2026 | 1 | actual | revenue | 59.3314
THT2단계 인프라 | 2026 | 1 | plan | cogs | 64
THT2단계 인프라 | 2026 | 1 | plan | revenue | 74
THT2단계 인프라 | 2026 | 2 | actual | cogs | 325.7046
THT2단계 인프라 | 2026 | 2 | actual | revenue | 374.1581
THT2단계 인프라 | 2026 | 2 | plan | cogs | 273
THT2단계 인프라 | 2026 | 2 | plan | revenue | 313
THT2단계 인프라 | 2026 | 3 | actual | cogs | 264.4805
THT2단계 인프라 | 2026 | 3 | actual | revenue | 303.826
THT2단계 인프라 | 2026 | 3 | plan | cogs | 81
THT2단계 인프라 | 2026 | 3 | plan | revenue | 93
THT2단계 인프라 | 2026 | 4 | actual | cogs | 323.5217
THT2단계 인프라 | 2026 | 4 | actual | revenue | 371.6504
THT2단계 인프라 | 2026 | 4 | plan | cogs | 383
THT2단계 인프라 | 2026 | 4 | plan | revenue | 440
THT2단계 인프라 | 2026 | 5 | actual | cogs | 311.3777
THT2단계 인프라 | 2026 | 5 | actual | revenue | 357.6999
THT2단계 인프라 | 2026 | 5 | plan | cogs | 424
THT2단계 인프라 | 2026 | 5 | plan | revenue | 487
THT2단계 인프라 | 2026 | 6 | actual | cogs | 301.91
THT2단계 인프라 | 2026 | 6 | actual | revenue | 346.83
THT2단계 인프라 | 2026 | 6 | plan | cogs | 401
THT2단계 인프라 | 2026 | 6 | plan | revenue | 460
THT2단계 인프라 | 2026 | 7 | actual | cogs | 206.1504
THT2단계 인프라 | 2026 | 7 | actual | revenue | 236.8183
THT2단계 인프라 | 2026 | 7 | plan | cogs | 359
THT2단계 인프라 | 2026 | 7 | plan | revenue | 412
THT2단계 인프라 | 2026 | 8 | actual | cogs | 337.55
THT2단계 인프라 | 2026 | 8 | actual | revenue | 387.76
THT2단계 인프라 | 2026 | 8 | plan | cogs | 391
THT2단계 인프라 | 2026 | 8 | plan | revenue | 449
THT2단계 인프라 | 2026 | 9 | actual | cogs | 176.9706
THT2단계 인프라 | 2026 | 9 | actual | revenue | 203.2977
THT2단계 인프라 | 2026 | 9 | plan | cogs | 300
THT2단계 인프라 | 2026 | 9 | plan | revenue | 344
THT2단계 인프라 | 2026 | 10 | actual | cogs | 395.9541
THT2단계 인프라 | 2026 | 10 | actual | revenue | 454.8582
THT2단계 인프라 | 2026 | 10 | plan | cogs | 461
THT2단계 인프라 | 2026 | 10 | plan | revenue | 529
THT2단계 인프라 | 2026 | 11 | actual | cogs | 431.6255
THT2단계 인프라 | 2026 | 11 | actual | revenue | 495.8363
THT2단계 인프라 | 2026 | 11 | plan | cogs | 464
THT2단계 인프라 | 2026 | 11 | plan | revenue | 533
THT2단계 인프라 | 2026 | 12 | actual | cogs | 746.4759
THT2단계 인프라 | 2026 | 12 | actual | revenue | 856.6081
THT2단계 인프라 | 2026 | 12 | plan | cogs | 850
THT2단계 인프라 | 2026 | 12 | plan | revenue | 976

## annual
project | year | scenario | metric | amountUsd
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2025 | actual | cogs | 42854.7897
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2025 | actual | revenue | 52682.3481
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2028 | forecast | cogs | 448844.9341
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | forecast | cogs | 145390.3469
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2030 | forecast | cogs | 201127.2058
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2029 | forecast | cogs | 425268.6883
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2027 | forecast | cogs | 334052.0284
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2026 | forecast | revenue | 168156.0914
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2027 | forecast | revenue | 429402.9222
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2028 | forecast | revenue | 607195.0437
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2029 | forecast | revenue | 759164.0731
DECV법인 취합본 [법인전체] | 2030 | forecast | revenue | 362909.2286
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2025 | actual | cogs | 39205.7687
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2025 | actual | revenue | 48529.9963
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2030 | forecast | cogs | 201127.2058
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | forecast | cogs | 145390.3469
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2027 | forecast | cogs | 334052.0284
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2028 | forecast | cogs | 448844.9341
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2029 | forecast | cogs | 425268.6883
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2027 | forecast | revenue | 429402.9222
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2028 | forecast | revenue | 607195.0437
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2029 | forecast | revenue | 759164.0731
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2030 | forecast | revenue | 362909.2286
DECV법인 취합본 [해외사업단] | 2026 | forecast | revenue | 168156.0914
K8HH1 도급공사 | 2025 | actual | cogs | 22108.5509
K8HH1 도급공사 | 2025 | actual | revenue | 26131.3376
K8HH1 도급공사 | 2027 | forecast | cogs | 27656
K8HH1 도급공사 | 2026 | forecast | cogs | 59840
K8HH1 도급공사 | 2026 | forecast | revenue | 70400
K8HH1 도급공사 | 2027 | forecast | revenue | 32536
K8HH1 모델하우스 | 2025 | actual | cogs | 275.8744
K8HH1 모델하우스 | 2025 | actual | revenue | 328.5181
K8CT1 도급공사 | 2025 | actual | cogs | 4485.15
K8CT1 도급공사 | 2025 | actual | revenue | 5276.64
K8CT1 도급공사 | 2028 | forecast | cogs | 21194.5497
K8CT1 도급공사 | 2026 | forecast | cogs | 33941.2802
K8CT1 도급공사 | 2027 | forecast | cogs | 57221.7547
K8CT1 도급공사 | 2026 | forecast | revenue | 39930.9178
K8CT1 도급공사 | 2027 | forecast | revenue | 67319.7114
K8CT1 도급공사 | 2028 | forecast | revenue | 24934.7644
K2CT1 도급공사 | 2029 | forecast | cogs | 12938.1963
K2CT1 도급공사 | 2028 | forecast | cogs | 62714.892
K2CT1 도급공사 | 2027 | forecast | cogs | 53323.5411
K2CT1 도급공사 | 2026 | forecast | cogs | 4239.6206
K2CT1 도급공사 | 2026 | forecast | revenue | 4987.7889
K2CT1 도급공사 | 2027 | forecast | revenue | 62733.5778
K2CT1 도급공사 | 2028 | forecast | revenue | 73782.2259
K2CT1 도급공사 | 2029 | forecast | revenue | 15221.4075
K2HH1 도급공사 | 2027 | forecast | cogs | 26282.6314
K2HH1 도급공사 | 2029 | forecast | cogs | 30790.5212
K2HH1 도급공사 | 2028 | forecast | cogs | 59971.8474
K2HH1 도급공사 | 2029 | forecast | revenue | 36224.1426
K2HH1 도급공사 | 2027 | forecast | revenue | 30920.7428
K2HH1 도급공사 | 2028 | forecast | revenue | 70555.1146
H1HH1 도급공사 | 2029 | forecast | cogs | 11212.8185
H1HH1 도급공사 | 2026 | forecast | cogs | 2865.7735
H1HH1 도급공사 | 2027 | forecast | cogs | 20268.3305
H1HH1 도급공사 | 2028 | forecast | cogs | 50253.0775
H1HH1 도급공사 | 2027 | forecast | revenue | 22520.3673
H1HH1 도급공사 | 2026 | forecast | revenue | 3184.1928
H1HH1 도급공사 | 2028 | forecast | revenue | 55836.7528
H1HH1 도급공사 | 2029 | forecast | revenue | 12458.6872
B1CC4 도급공사 | 2026 | forecast | cogs | 2810.9571
B1CC4 도급공사 | 2027 | forecast | cogs | 19422.3124
B1CC4 도급공사 | 2028 | forecast | cogs | 41940.7663
B1CC4 도급공사 | 2029 | forecast | cogs | 46005.7642
B1CC4 도급공사 | 2028 | forecast | revenue | 46600.8514
B1CC4 도급공사 | 2027 | forecast | revenue | 21580.3471
B1CC4 도급공사 | 2026 | forecast | revenue | 3123.2857
B1CC4 도급공사 | 2029 | forecast | revenue | 51117.5158
년짝 신도시 인프라 | 2025 | actual | cogs | 5440.3182
년짝 신도시 인프라 | 2025 | actual | revenue | 5828.3736
년짝 신도시 빌라 1단계 | 2027 | forecast | cogs | 6008.9316
년짝 신도시 빌라 1단계 | 2026 | forecast | cogs | 32786.5344
년짝 신도시 빌라 1단계 | 2026 | forecast | revenue | 36429.4826
년짝 신도시 빌라 1단계 | 2027 | forecast | revenue | 6676.5907
년짝 신도시 빌라 2단계 | 2027 | forecast | cogs | 22575.6
년짝 신도시 빌라 2단계 | 2028 | forecast | cogs | 11916.9
년짝 신도시 빌라 2단계 | 2028 | forecast | revenue | 13241
년짝 신도시 빌라 2단계 | 2027 | forecast | revenue | 25084
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | forecast | cogs | 4337.4246
타이빙 신도시 인프라 | 2027 | forecast | cogs | 11355.525
타이빙 신도시 인프라 | 2028 | forecast | cogs | 14036.2008
타이빙 신도시 인프라 | 2029 | forecast | cogs | 11355.525
타이빙 신도시 인프라 | 2030 | forecast | cogs | 4337.4246
타이빙 신도시 인프라 | 2027 | forecast | revenue | 12617.25
타이빙 신도시 인프라 | 2028 | forecast | revenue | 15595.7787
타이빙 신도시 인프라 | 2029 | forecast | revenue | 12617.25
타이빙 신도시 인프라 | 2030 | forecast | revenue | 4819.3607
타이빙 신도시 인프라 | 2026 | forecast | revenue | 4819.3607
타이빙 신도시 빌라 1단계 | 2027 | forecast | cogs | 37506.6
타이빙 신도시 빌라 1단계 | 2028 | forecast | cogs | 12501.9
타이빙 신도시 빌라 1단계 | 2027 | forecast | revenue | 41674
타이빙 신도시 빌라 1단계 | 2028 | forecast | revenue | 13891
타이빙 신도시 빌라 2단계 | 2028 | forecast | cogs | 18813.6
타이빙 신도시 빌라 2단계 | 2029 | forecast | cogs | 56441.7
타이빙 신도시 빌라 2단계 | 2030 | forecast | cogs | 12316.5
타이빙 신도시 빌라 2단계 | 2028 | forecast | revenue | 20904
타이빙 신도시 빌라 2단계 | 2029 | forecast | revenue | 62713
타이빙 신도시 빌라 2단계 | 2030 | forecast | revenue | 13685
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2030 | forecast | cogs | 24377.2792
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2026 | forecast | cogs | 290.7567
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2027 | forecast | cogs | 13342.1271
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2028 | forecast | cogs | 28408.1141
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2029 | forecast | cogs | 32623.1672
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2027 | forecast | revenue | 14824.5856
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2026 | forecast | revenue | 323.063
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2028 | forecast | revenue | 31564.5713
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2029 | forecast | revenue | 36247.9635
뜨엉깟 신도시 인프라 | 2030 | forecast | revenue | 27085.8657
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 | 2029 | forecast | cogs | 7055.3392
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 | 2027 | forecast | cogs | 1818.6746
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 | 2028 | forecast | cogs | 51439.4862
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 | 2027 | forecast | revenue | 2020.7495
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 | 2028 | forecast | revenue | 57154.9847
뜨엉깟 신도시 빌라 1단계 | 2029 | forecast | revenue | 7839.2658
뜨엉깟 신도시 빌라 2단계 | 2030 | forecast | cogs | 31255.202
뜨엉깟 신도시 빌라 2단계 | 2029 | forecast | cogs | 6859.6567
뜨엉깟 신도시 빌라 2단계 | 2029 | forecast | revenue | 7621.8408
뜨엉깟 신도시 빌라 2단계 | 2030 | forecast | revenue | 34728.0023
K2CT1 테스트 파일 | 2025 | actual | cogs | 316.0918
K2CT1 테스트 파일 | 2025 | actual | revenue | 412.4313
K2HH1 프리콘 | 2025 | actual | cogs | 21.75
K2HH1 프리콘 | 2025 | actual | revenue | 383.23
K2HH1 프리콘 | 2026 | forecast | cogs | 850
K2HH1 프리콘 | 2026 | forecast | revenue | 1000
B1CC4 테스트 파일 | 2025 | actual | cogs | 91.89
B1CC4 테스트 파일 | 2025 | actual | revenue | 285.78
B1CC4 인허가지원 | 2025 | actual | cogs | 186.67
B1CC4 인허가지원 | 2025 | actual | revenue | 546.82
B1CC4 인허가지원 | 2026 | forecast | cogs | 170
B1CC4 인허가지원 | 2029 | forecast | cogs | 85
B1CC4 인허가지원 | 2026 | forecast | revenue | 200
B1CC4 인허가지원 | 2029 | forecast | revenue | 100
H1HH1 인허가지원 | 2026 | forecast | cogs | 850
H1HH1 인허가지원 | 2028 | forecast | cogs | 170
H1HH1 인허가지원 | 2026 | forecast | revenue | 1000
H1HH1 인허가지원 | 2028 | forecast | revenue | 200
K8CT1 사업비 산출 용역 | 2025 | actual | cogs | 16.3475
K8CT1 사업비 산출 용역 | 2025 | actual | revenue | 40.8214
K2 Block 사업비 산출용역 | 2025 | actual | cogs | 78.368
K2 Block 사업비 산출용역 | 2025 | actual | revenue | 115.1288
THT CIP 산출용역 | 2025 | actual | cogs | 7.0248
THT CIP 산출용역 | 2025 | actual | revenue | 8.781
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2025 | actual | cogs | 537.3334
H9 아파트 5년차 하자보수 용역 | 2025 | actual | revenue | 648.6467
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2025 | actual | cogs | 4397.24
K8HH1 APT, 상가 분양대행 및 홍보관리 용역 | 2025 | actual | revenue | 7076.49
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2025 | actual | cogs | 576.4628
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2025 | actual | revenue | 748.4695
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2030 | forecast | cogs | 794
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2029 | forecast | cogs | 772
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2028 | forecast | cogs | 735
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2027 | forecast | cogs | 700
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | forecast | cogs | 667
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2028 | forecast | revenue | 864
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2026 | forecast | revenue | 784
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2027 | forecast | revenue | 823
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2029 | forecast | revenue | 907
THT1단계/2단계 인프라 유지관리 | 2030 | forecast | revenue | 935
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2025 | actual | cogs | 983.7886
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2025 | actual | revenue | 1110.9595
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2030 | forecast | cogs | 1308
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2028 | forecast | cogs | 1257
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2027 | forecast | cogs | 1197
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2029 | forecast | cogs | 1320
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | forecast | cogs | 1140
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2026 | forecast | revenue | 1291
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2027 | forecast | revenue | 1356
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2028 | forecast | revenue | 1423
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2029 | forecast | revenue | 1495
THT2단계 Site2 &11 통합 유지관리 | 2030 | forecast | revenue | 1539
K8HH1 운영관리 | 2027 | forecast | cogs | 626
K8HH1 운영관리 | 2028 | forecast | cogs | 656
K8HH1 운영관리 | 2029 | forecast | cogs | 690
K8HH1 운영관리 | 2030 | forecast | cogs | 686
K8HH1 운영관리 | 2028 | forecast | revenue | 746
K8HH1 운영관리 | 2030 | forecast | revenue | 808
K8HH1 운영관리 | 2029 | forecast | revenue | 784
K8HH1 운영관리 | 2027 | forecast | revenue | 711
K8CT1 운영관리 | 2028 | forecast | cogs | 940
K8CT1 운영관리 | 2029 | forecast | cogs | 986
K8CT1 운영관리 | 2030 | forecast | cogs | 981
K8CT1 운영관리 | 2028 | forecast | revenue | 1068
K8CT1 운영관리 | 2030 | forecast | revenue | 1155
K8CT1 운영관리 | 2029 | forecast | revenue | 1121
K2CT1 운영관리 | 2030 | forecast | cogs | 1229
K2CT1 운영관리 | 2029 | forecast | cogs | 1236
K2CT1 운영관리 | 2029 | forecast | revenue | 1404
K2CT1 운영관리 | 2030 | forecast | revenue | 1446
년짝 인프라 운영관리 | 2028 | forecast | cogs | 664
년짝 인프라 운영관리 | 2029 | forecast | cogs | 697
년짝 인프라 운영관리 | 2027 | forecast | cogs | 632
년짝 인프라 운영관리 | 2030 | forecast | cogs | 693
년짝 인프라 운영관리 | 2026 | forecast | cogs | 601
년짝 인프라 운영관리 | 2026 | forecast | revenue | 683
년짝 인프라 운영관리 | 2027 | forecast | revenue | 718
년짝 인프라 운영관리 | 2028 | forecast | revenue | 754
년짝 인프라 운영관리 | 2029 | forecast | revenue | 792
년짝 인프라 운영관리 | 2030 | forecast | revenue | 816
년짝 1단계 빌라 | 2027 | forecast | cogs | 34115
년짝 1단계 빌라 | 2027 | forecast | revenue | 85287
년짝 2단계 빌라 | 2028 | forecast | cogs | 41276.8
년짝 2단계 빌라 | 2028 | forecast | revenue | 103192
년짝 신도시 용지 | 2030 | forecast | cogs | 38379
년짝 신도시 용지 | 2030 | forecast | revenue | 63965
타이빙 1단계 빌라 | 2030 | forecast | cogs | 70406.4
타이빙 1단계 빌라 | 2028 | forecast | cogs | 29954.8
타이빙 1단계 빌라 | 2030 | forecast | revenue | 176016
타이빙 1단계 빌라 | 2028 | forecast | revenue | 74887
뜨엉깟 1단계 빌라 | 2029 | forecast | cogs | 157684
뜨엉깟 1단계 빌라 | 2029 | forecast | revenue | 394210
K2HH1 복합개발 | 2030 | forecast | cogs | 14364.4
K2HH1 복합개발 | 2029 | forecast | cogs | 46516
K2HH1 복합개발 | 2029 | forecast | revenue | 116290
K2HH1 복합개발 | 2030 | forecast | revenue | 35911
THT2단계 인프라 | 2025 | actual | cogs | 3648.021
THT2단계 인프라 | 2025 | actual | revenue | 4152.3518

## pnl
year | lineCode | lineLabel | scenario | month | amountUsd | sortOrder
2026 | new_orders | 수 주 | actual | 4 | 1193.8 | 0
2026 | new_orders | 수 주 | actual | 8 | 25431 | 0
2026 | new_orders | 수 주 | actual | 9 | 114526 | 0
2026 | new_orders | 수 주 | plan | 6 | 114526 | 0
2026 | new_orders | 수 주 | plan | 7 | 25431 | 0
2026 | order_profit | 수주이익 | actual | 4 | 155.7 | 1
2026 | order_profit | 수주이익 | actual | 8 | 3814.65 | 1
2026 | order_profit | 수주이익 | actual | 9 | 11452.6 | 1
2026 | order_profit | 수주이익 | plan | 6 | 11452.6 | 1
2026 | order_profit | 수주이익 | plan | 7 | 3814.65 | 1
2026 | revenue | 매출액 | actual | 1 | 2360.3287 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 2 | 5618.4783 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 3 | 3444.5062 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 4 | 5235.6441 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 5 | 8024.5999 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 6 | 7479.25 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 7 | 9701.7176 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 8 | 9793.55 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 9 | 10809.484 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 10 | 12126.89 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 11 | 11586.0703 | 2
2026 | revenue | 매출액 | actual | 12 | 12312.0273 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 1 | 1297 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 2 | 2868 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 3 | 4967 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 4 | 5709 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 5 | 8700 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 6 | 11705 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 7 | 12072 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 8 | 7734.6768 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 9 | 6347.9695 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 10 | 9009.9734 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 11 | 10737.9159 | 2
2026 | revenue | 매출액 | plan | 12 | 18888.6018 | 2
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 1 | 1206.8388 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 2 | 4308.9084 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 3 | 2451.2488 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 4 | 4541.4438 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 5 | 6847.7806 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 6 | 6389.69 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 7 | 8193.5741 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 8 | 8310.67 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 9 | 9103.5049 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 10 | 10243.2757 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 11 | 9772.8518 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | actual | 12 | 10408.7131 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 1 | 1107.05 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 2 | 2447.85 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 3 | 4227.1 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 4 | 4864.05 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 5 | 7406.45 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 6 | 9960.65 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 7 | 10271.4 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 8 | 6607.8591 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 9 | 5439.1226 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 10 | 7723.326 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 11 | 9201.4743 | 3
2026 | cogs | 매출원가 | plan | 12 | 16149.5916 | 3
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 1 | 1153.4899 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 2 | 1309.57 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 3 | 993.2574 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 4 | 694.2003 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 5 | 1176.8193 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 6 | 1089.56 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 7 | 1508.1435 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 8 | 1482.88 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 9 | 1705.9792 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 10 | 1883.6143 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 11 | 1813.2185 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | actual | 12 | 1903.3142 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 1 | 189.95 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 2 | 420.15 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 3 | 739.9 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 4 | 844.95 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 5 | 1293.55 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 6 | 1744.35 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 7 | 1800.6 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 8 | 1126.8177 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 9 | 908.847 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 10 | 1286.6473 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 11 | 1536.4416 | 4
2026 | gross_profit | 매출총이익 | plan | 12 | 2739.0102 | 4
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 1 | 142.67 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 2 | 154.31 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 3 | 147.64 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 4 | 159.49 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 5 | 230.14 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 6 | 177.7 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 7 | 271.52 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 8 | 209.86 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 9 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 10 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 11 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | actual | 12 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 1 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 2 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 3 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 4 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 5 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 6 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 7 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 8 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 9 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 10 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 11 | 290 | 5
2026 | sga | 판매관리비 | plan | 12 | 290 | 5
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 1 | 1010.8199 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 2 | 1155.26 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 3 | 845.6174 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 4 | 534.7103 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 5 | 946.6793 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 6 | 911.86 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 7 | 1236.6235 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 8 | 1273.02 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 9 | 1415.9792 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 10 | 1593.6143 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 11 | 1523.2185 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | actual | 12 | 1613.3142 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 1 | -100.05 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 2 | 130.15 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 3 | 449.9 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 4 | 554.95 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 5 | 1003.55 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 6 | 1454.35 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 7 | 1510.6 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 8 | 836.8177 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 9 | 618.847 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 10 | 996.6473 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 11 | 1246.4416 | 6
2026 | op_profit1 | 영업이익① | plan | 12 | 2449.0102 | 6
2026 | other_op_income | 기타영업수익 | actual | 2 | 0.8905 | 7
2026 | other_op_income | 기타영업수익 | actual | 4 | 0.42 | 7
2026 | other_op_income | 기타영업수익 | actual | 8 | 1.31 | 7
2026 | misc_income | 잡이익 | actual | 2 | 0.8905 | 8
2026 | misc_income | 잡이익 | actual | 4 | 0.42 | 8
2026 | misc_income | 잡이익 | actual | 8 | 1.31 | 8
2026 | other_op_expense | 기타영업비용 | actual | 8 | 68.74 | 9
2026 | misc_loss | 잡손실 | actual | 8 | 68.74 | 10
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 1 | 1010.8199 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 2 | 1156.1505 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 3 | 845.6174 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 4 | 535.1303 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 5 | 946.6793 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 6 | 911.86 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 7 | 1236.6235 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 8 | 1205.59 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 9 | 1415.9792 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 10 | 1593.6143 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 11 | 1523.2185 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | actual | 12 | 1613.3142 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 1 | -100.05 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 2 | 130.15 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 3 | 449.9 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 4 | 554.95 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 5 | 1003.55 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 6 | 1454.35 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 7 | 1510.6 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 8 | 836.8177 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 9 | 618.847 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 10 | 996.6473 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 11 | 1246.4416 | 11
2026 | op_profit2 | 영업이익② | plan | 12 | 2449.0102 | 11
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 1 | -227.27 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 2 | -315.4 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 3 | -284.97 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 4 | -318.02 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 5 | -313.13 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 6 | -277.07 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 7 | -315.83 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 8 | -334.59 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 9 | -106.6766 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 10 | -95.0108 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 11 | -87.7948 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | actual | 12 | -92.0177 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 1 | -246.1792 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 2 | -258.6565 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 3 | -177.3018 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 4 | -129.4045 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 5 | -123.5142 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 6 | -122.5392 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 7 | -62.4754 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 8 | -66.0021 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 9 | -106.6766 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 10 | -95.0108 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 11 | -87.7948 | 12
2026 | finance_cost | 금융원가 | plan | 12 | -92.0177 | 12
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 1 | 227.27 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 2 | 315.4 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 3 | 284.97 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 4 | 318.02 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 5 | 313.13 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 6 | 277.07 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 7 | 315.83 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 8 | 334.59 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 9 | 106.6766 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 10 | 95.0108 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 11 | 87.7948 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | actual | 12 | 92.0177 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 1 | 246.1792 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 2 | 258.6565 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 3 | 177.3018 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 4 | 129.4045 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 5 | 123.5142 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 6 | 122.5392 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 7 | 62.4754 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 8 | 66.0021 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 9 | 106.6766 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 10 | 95.0108 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 11 | 87.7948 | 13
2026 | interest_income | 이자수익 | plan | 12 | 92.0177 | 13
2026 | other_income | 기타수익 | actual | 5 | 0.42 | 15
2026 | fx_translation_gain | 외화환산이익 | actual | 5 | 0.42 | 16
2026 | other_expense | 기타비용 | actual | 2 | 0.53 | 18
2026 | other_expense | 기타비용 | actual | 7 | 0.74 | 18
2026 | other_expense | 기타비용 | actual | 8 | 1.18 | 18
2026 | fx_translation_loss | 외화환산손실 | actual | 2 | 0.53 | 19
2026 | fx_loss | 외환차손 | actual | 7 | 0.74 | 20
2026 | fx_loss | 외환차손 | actual | 8 | 1.18 | 20
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 1 | 1238.0899 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 2 | 1471.0205 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 3 | 1130.5874 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 4 | 853.1503 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 5 | 1260.2293 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 6 | 1188.93 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 7 | 1551.7135 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 8 | 1539 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 9 | 1522.6558 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 10 | 1688.6251 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 11 | 1611.0134 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | actual | 12 | 1705.3319 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 1 | 146.1292 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 2 | 388.8065 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 3 | 627.2018 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 4 | 684.3545 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 5 | 1127.0642 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 6 | 1576.8892 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 7 | 1573.0754 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 8 | 902.8198 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 9 | 725.5236 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 10 | 1091.6582 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 11 | 1334.2364 | 21
2026 | ordinary_profit | 경상이익 | plan | 12 | 2541.0279 | 21